## 1. MapadeRiesgosdeCorrupcion
| INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU |  |  |  | F17.PO.DE.
Versión: 1.0
| Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  | Fecha: 20.02.12
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO A CORTE DE 31 DE AGOSTO DE 2019
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Fecha de inicio | Fecha de termino | CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIÓN
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión de la actual política de administración del riesgo de corrupción - MIPG | Política de Administración de Riesgos de Corrupción actualizada | Dirección, Jefe Jurídico, Asesor Jurídico | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-08-20 | 100% | Se cumple con plan de trabajo para la implementación de la política de administración del riesgo (integrada), la cual se adopta por Resolucion No. 377 del 20 de Agosto 2019 y se actualizo la guia de admon y control de Riesgos
| 1.2 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos según lo establecido por el DAFP y MIPG | Publicación de Acto Administrativo estableciendo la Política, sus objetivos, alcance y estrategias | Asesor de Jurídico Y Asesor de Planeación | 2019-03-31 | 2019-01-31 | 2019-08-20 | 100% | Se deroga la Resolución No. 042 del 2019 "Por la cual se adopta la política anticorrupción" y se actuliza según MIPG que se adopta en la política integral de riesgos No. 377 del 20 de Agosto de 2019, se publica en pagina web y se solcializa por correo la dicha actualizacion
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar la identificación y valoración de los riesgos de corrupción de conformidad con la guía para la gestión del riesgo de corrupción 2019 | Identificación y valoración de riesgos de corrupción por proceso | Dirección, Subdirectores y Asesores | 2019-03-30 | 2019-04-20 | 2019-09-01 | 100% | Se revisó y actuliza la identificación Socialización en comité institucional del plan de trabajo, pasos y metodologías a utilizar en la implementación de la nueva Política de admón. de riesgo (integrada)
| 2.2. | Consolidar la matriz de Riesgos de Corrupción, a través de los procesos por área del INVISBU y por la nueva metodología MIPG | Mapa de riesgos de corrupción 2018 | Asesor Planeación | 2019-06-30 | 2019-01-31 | 2019-09-01 | 80% | Con la actual política publicada Resolución 377 del 20 de Agosto 2019 "Por la cual se adopta la política integral de admon y control del riesgo " se actualizo la matriz de riesgos anticorrupcion articulada al MIPG
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción y la Política de Administración de Riesgos en la Página Web | Mapa de riesgos publicado | Asesor de Sistemas | 30/02/2019 | 2019-01-31 | 2019-09-01 | 80% | Se publica el mapa de riesgo Intitucionales y el mapa de riesgo de corrupcion donde se establece una Politica de Integral para la admon y control del riesgo y por tanto se deroga la Resolucion No. 042 del 2019 y se publica y adopta la nueva politica de admon y control del riesgo por resolucion 377 del 20 de agosto de 2019 articulada al MIPG
| 3.2 | Aplicar ajustes al Mapa de Riesgos de Corrupción, si se requiere. | Mapa de riesgos ajustado evidencia de los ajustes realizados | Dirección, Subdirectores y Asesores | 2019-06-30 | 2019-01-31 | 2019-09-01 | 80% | Se ajusta degun nueva Guia para la admon y control de Riesgos, y la nueva politica integral
| 3.3 | Socialización Institucional del Mapa de Riesgos de Corrupción y la Política de Administración del Riesgo(Resolución). | Mapa de riesgos y Resolución de Administración del Riesgo socializado. | Asesor Jurídico, Asesor de Planeación | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 2019-09-01 | 80% | Se sociliza por pagina web
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Consolidar trimestralmente el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, realizando los ajustes que se requieran | Revisión trimestral y evidencias de los ajustes realizados | Subdirectores y Asesores | 2019-12-31 | 2019-01-31 | 2019-09-01 | 80% | La revision y control se tiene evidencias del registro de ajustes juntos con las evidencias del mapa
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento al grado de avance de las acciones contempladas en el Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el informe de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley. | Informe y evidencia de publicación | Oficina de Control Interno | 2019-10-30 | 2019-01-31 | 2019-09-01 | 60% | Se entregan evidencias, La actual política esta publicada Resolución No. 042 del 2019 "Por la cual se adopta la política anticorrupción" y esta pendiente la actualizacion por parte de planeacion de la matriz con la nueva política de admón. de riesgo articulada al MIPG
Ricardo Alberto Silvestre Cediel | [7 empty] | 84.44%
Jefe Oficina de Control Interno
Oscar Leandro Florez Herrera
Profesional Apoyo OCI

## 2. Racionalizacion Tramites
|  |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU |  |  |  |  | F17.PO.DE.
Versión: 1.0
|  |  | Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Fecha: 20.02.16
Componente 2. Estrategia de racionalización de trámites
| Nombre de la entidad | INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA INVISBU
| Sector Administrativo | Planeación |  |  |  | Orden | Territorial
| Departamento: | SANTANDER |  |  |  | Año Vigencia: | 2019
| Municipio: | BUCARAMANGA
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO A CORTE DE 31 DE AGOSTO DE 2019
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | Fecha de inicio | Fecha de termino | CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIÓN
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa
1 | Comités Institucionales | Administrativo Tecnológica | 1. Hacer seguimiento a los compromisos pactados por los miembros de comité durante la vigencia 2019 | 1. El tiempo invertido en los comités institucionales debe surtir eficacia y eficiencia, y actualmente los miembros de comité hacen recurrente el manifiesto "El seguimiento de compromisos, debe ser un punto que se incluya en el orden del día. | Se mejora en la prestación del servicio a la comunidad e igualmente en la eficiencia de los procesos. | Acceso a la información con alternativas distintas | Asesor Planeación Subdireccion Jurídica, Asesor Jurídico, control Interno | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 60% | 1. Se levantaron dos Formatos en el proceso de Gestión Documental donde se le hace seguimiento a los compromisos de comités (uso de la oficina de control interno . Para medir la eficacia de la gestión en cada uno de los comités, espacios que se dan para brindar soluciones a problemas o abrir canales que mejoren la comunicación con nuestro grupo de valor
2 | Proceso de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias | Administrativo Tecnológica | 1. Dejar Instalado el Programa Ventanilla Única - Lo correspondiente a seguimiento de PQRSD para un canal de atencion | No existe un medio donde el ciudadano consulte el estado de su PQRSD. En la actualidad nuestros clientes no tienen el link de visible. | Reducción de tiempos, descongestión de la oficina | Reducción de tramites, tiempos y documentos físicos | Subdireccion Jurídica, Asesor de Planeación Asesor de Sistemas | 2019-03-02 | 2019-12-31 | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 65% | Actualmente se adelanta la segunda fase de implementación del sistema SGC (Sistema de Gestion de Correspondencia), adecuada a las características institucionales en la atención de servicio al Ciudadano en PQRSD. Con esta implementacion del SGC se dispone de un mecanismo eficaz de seguimiento, que da valor agregado a las necsidades del ciudadano, puesto que el ciudadano tiene la opcion de valiad la gestion del servicio. El SGC implementado propende por el mejor enfoque de la aplicacion de la ley de transparecia y servicio al ciudadano.
3 | Consultas sociales | Administrativo Tecnológica | 1, Publicar y socializar Video en pagina web de la entidad y redes sociales que contenga el programa y(o) actividades vigentes del instituto. | El cliente carece de información oportuna sobre los programas y actividades de realiza el instituto | Reducción de tiempos, descongestión de la oficina | Reducción de tiempos de respuesta | Subdirección Operativa, Asesor Planeación y Asesor Sistema. | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 2019-02-01 | 2019-02-01 | 100% | Se encuentra publicado el Video en pagina web de la entidad y redes sociales que contenga el programa y(o) actividades vigentes del instituto. https://www.youtube.com/watch?v=r005wskK4kQ&feature=youtu.be
75%
Ricardo Alberto Silvestre Cediel
Jefe Oficina de Control Interno
Oscar Leandro Florez Herrera
Profesional Apoyo OCI
Note on D19: Administrativa: Cambios : en el tercer trimestre se inician pruebas en el sistema Orfeo. Presentar cada trimestre un archivo plano de los estados de PQRSD (numero radicado y dos estados en gestión y respondido
Note on D20: Administrativa: video y calendario de eventos mensuales correspondientes a la atención del área Operativa
Note on O20: Administrativa: video y calendario de eventos mensuales correspondientes a la atención del área Operativa

## 3. RendicióndeCuentas
| INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU |  |  |  | F17.PO.DE. | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2018 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2019 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2020 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2021 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2022 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2023 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2024 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2025 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2026 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2027 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2028 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2029 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2030 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2031 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2032 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2033 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2034 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2035
[5 empty] | Versión: 1.0 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2019
| Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  | Fecha: 20.02.16 | SEGUIMIENTO A CORTE DE 30 DE ABRIL DE 2020
Componente 3: Rendición de cuentas | [5 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO A CORTE DE 31 DE AGOSTO DE 2019
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Fecha de inicio | Fecha de termino | CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicación en pagina web de los informes de gestión | Informes publicados | Asesor de Sistemas - Asesor de Planeación - Asesor Jurídico | Semestral - Anual | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | Se presentaron los informes correspondiente a los entes de control del segundo semestre de año 2019 en temas de
| 1.2 | Publicación en página web de los informes de estados de resultados y ejecuciones presupuestales | Informes publicados | Asesor de Sistemas - Subdirector Financiero | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | Publicados los informes correspondiente al segundo trimestre trimestre del año
| 1.3 | Publicación en página web de la contratación ejecutada | Contratación publicada | Asesor de Sistemas - Jefe Oficina Jurídica - Subdirección Técnica | Mensual | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 100% | http://www.invisbu.gov.co/intranet/contratacion/consultar_contrato.php
| 1.4 | Publicación impresa o Web de los planes de mejoramiento y su gestión | Planes publicados | Subdirectores, Asesores - Control Interno | Semestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 100% | Se le hace el seguimiento por parte de la oficina de control interno y por el comité institucional de gestión y desempeño
| 1.5 | Publicación en web o redes sociales de la gestión institucional | Informes de gestión publicados | Dirección | Semestral | 2019-01-01 | 31/04/2019 | 100% | Rendicuentas y en la alcaldía
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Audiencia Publica de Rendición de Cuentas | Audiencia realizada | Dirección | 2019-12-01 | 2019-01-02 | 2019-12-01 | 0% | Esta audiencia se realiza en el mes de diciembre
| 2.2 | Realización de las actividades del cronograma de actividades oferta de servicios | Cronograma mensual del área operativa | Dirección Subdirector Operativo | 02/02/2019 - 31/12/2019 | 2019-01-02 | 2019-12-01 | 0% | http://invisbu.gov.co/contenido/calendario/
| 2.4 | Chat de atención al ciudadano | Chat realizado | Asesor de Sistemas - Subdirector Operativo | Permanente - mensual | 2019-01-02 | 2019-12-01 | 50% | Canal para generación de preguntas
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Socializar con los funcionarios la gestión realizada en materia de rendición de cuentas. | Campaña interna de socialización | Asesor de planeación | 01/02/2019 - 31/12/2019 | 2019-01-02 | 2019-12-01 | 0% | Las evidencias correspondiente al periodo 2018 y están físicas, como lo son: invitación, divulgación, informe, certificación del debido proceso
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluación y certificación de la gestión de rendición de cuentas | Certificación de evaluación | Oficina de Control Interno | Anual | 2019-01-02 | 2019-12-01 | 0%
| 4.2 | Planes de mejoramiento de la rendición de cuentas | Planes formulados | Asesor de Planeación | Anual | 2019-01-02 | 2019-12-01 | 0%
Ricardo Alberto Silvestre Cediel | [7 empty] | 50%
Jefe Oficina de Control Interno
Oscar Leandro Florez Herrera
Profesional Apoyo OCI

## 4. ServicioalCiudadano
| INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU |  |  |  | F17.PO.DE.
Versión: 1.0
| Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  | Fecha: 20.02.16
Componente 4: Servicio al Ciudadano | [5 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO A CORTE DE 31 DE AGOSTO DE 2019
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Fecha de inicio | Fecha de termino | CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Identificar las características de los ciudadanos y usuarios y adoptar instrumentos de medición para hacer seguimiento del servicio prestado (satisfacción, tiempos de espera) | circular | Asesor Jurídico | 2019-06-30 | 2019-01-02 | 2019-12-01 | 60% | Capacitación de procesos atención usuario
| 1.2 | Atención a la comunidad por la Alta Dirección en el horario establecido | Atención personalizada por la Dirección | Dirección | Semanal | 2019-01-02 | 2019-12-01 | 100% | Canal mantenido en el año presente
| 1.3 | Mantener la Aplicación y medición de la encuesta de satisfacción al cliente y divulgar resultados los resultados externos y interna | Encuestas aplicadas presentación de informe | Asesor de planeación | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-01 | 100% | http://invisbu.gov.co/contenido/transparencia/
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Mantener la operación del espacio físico, virtual y comunicaciones para la atención al Ciudadano. | Oficina en operación | Subdirector Operativo Subdirector Jurídico | Diario | 2019-01-02 | 2019-12-01 | 100% | Se mantienen los canales de atención a nuestro grupos de valor y ala ciudadanía en general
| 2.2 | Continuar con la atención virtual para la orientación a tramites (Dinamizar el uso este canal a través el uso de las tecnologías disponible ) | Chat Institucional en funcionamiento | Subdirector Jurídico | Mensual | 2019-01-02 | 2019-12-01 | 60% | Se realizo el ejercicio con el area al área jurídica (PH), para ampliar un canal de atender publico de tramites, teniendo en cuentas las observaciones y sugerencias que hace el publico en general que realiza tramites Propiedad Horizontal, sin embargo el objetivo de atencion requerida fue distinto a la finalidad misional y del area misma de atencion. Por esto ultimo se cierra el canal del chat para atencion de temas de PH. y continua el area de Operativa atendiendo el Chat institucional los dias martes de 10 a 10:30 am
| 2.3 | Evaluar la percepción de la satisfacción del servicio, retroalimentar y mejorar la metodología de medición utilizada | Evaluación realizada | Asesor de Planeación | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-01 | 50% | Se tiene previsto hacer mejoras al informe de satisfacción al cliente que se presenta cada trimestre
| 2.5 | Realizar dos (2) charlas semanales en temas relacionados con Vivienda | Charlas realizadas | Subdirector Operativo | Semanal | 2019-01-02 | 2019-12-01 | 50% | Mantiene la atención en los días martes y los jueves de cada semana
| 2.6 | Prestar atención a la ciudadanía en el centro de atención integral de victimas CAIV | Planilla de atención al ciudadano | Subdirector Operativo | Mensual | 2019-01-02 | 2019-12-01 | 50% | ver evidencias del indicadores misional numero 8: Número de familias capacitadas en temas relacionados con vivienda de interés social.
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Realizar con los funcionarios talleres para desarrollar las competencias de servicio al cliente. | Talleres realizados | Subdirector Administrativo y Financiero | Semestral | 2019-01-02 | 2019-06-01 | 50% | Pendiente presentar a comité Institucional de gestión y desempeño, la propuesta de estos puntos para ajustar el plan de talento humano Junio 2019
| 3.2 | Capacitación a los funcionarios en temas sobre gestión del cambio y lenguaje claro. | Capacitaciones realizadas | Subdirector Administrativo y Financiero | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-06-01 | 50%
| 3.3 | Establecer un programa de bienestar para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Campaña e incentivo no monetario aplicado | Subdirector Administrativo y Financiero | Anual | 2019-01-02 | 2019-06-01 | 0%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Mantener y Elaborar informes de PQRSD para identificar posibilidades de mejora en el servicio al ciudadano | Cuatro informes en el año | Asesor de Planeación | Trimestral | 2019-01-02 | 2019-12-01 | 100% | Se presentan el seguimiento ante comité y se publica el informe final e PQRSD y CORRESPONDENCIA
| 4.2 | Elaborar y socializar el Reglamento interno para el Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias del Enviaba | Documento elaborado y socializado | Asesor de Planeación | 2019-12-30 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 70% | Se tiene el documento proyectado para presentar con el manual de PQRSD
| 4.3 | Crear, formalizar y socializar la política de protección de datos personales | Acto Administrativo Documento elaborado, formalizado y socializado | Asesor - Jurídica - sistemas | 2019-07-30 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 100% | Resolución No. 116 del 2019 Comité Institucional del mes de Enero 2019 Socializado y articulado en todos los formatos del Sistema de Gestion de Calidad - en relacion a registros de trasparencia activa y pasiva
|  | Socializar la política de tratamiento de datos a los ciudadanos | Charlas de uso de circulación, uso y recolección de la información personal | Asesor - Jurídica - sistemas | 2019-12-31 | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 100% | Comité Institucional, publicación pág. web, capacitación funcionarios instituto, correo electrónico
| 4.4 | Actualización del normograma institucional | un seguimiento y actualizaciones | Subdirector Jurídico | Anual | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 60% | Se vienen adelantando la implementación del MIPG y con ello las actualizaciones de categorías, componentes, actividades y con ella actualización de las normas respectivas en cada proceso.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Implementar el mecanismo sistematizado para garantizar de la información y atención entregada a través de la Venilla Única del instituto. | Sistema Instalado | Asesor sistemas | 2019-12-31 | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 60% | Se adelantaron prueas, instalacion, y capacitaciones - se encontra en fase de implementacion
| 5.2 | Garantizar la accesibilidad en los canales de PQRSD (Consulta del estado de las peticiones vía virtual) | Sistema Instalado y funcionado en pág. institucional | Asesor sistema | 2019-12-31 | 2019-01-02 | 2019-09-30 | 70% | El nuevo sistema garantiza las acciones planteadas de seguimiento
Ricardo Alberto Silvestre Cediel
Jefe Oficina de Control Interno | [7 empty] | 68.33%
Oscar Leandro Florez Herrera
Profesional Apoyo OCI

## 5. Transparencia
| INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU |  |  |  |  | F17.PO.DE.
Versión: 1.0
| Seguimiento - Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Fecha: 20.02.16
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO A CORTE DE 31 DE AGOSTO DE 2019
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | Fecha de inicio | Fecha de termino | CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIÓN
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | 1. Mantener link "Transparencia y acceso a la información" con los requisitos mínimos de información que contempla la Ley. 2. Actualización de la oferta Institucional en la página web | 1. Publicaciones realizadas 2. Actualizaciones realizadas de la oferta institucional | % de cumplimiento en la fecha de publicación prevista | Asesor de Sistemas | Mensual | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 100% | http://invisbu.gov.co/contenido/transparencia/
| 1.2 | Identificar y aplicar estrategias para la divulgación de la información del Enviaba por medio físico y digital | 1. Realización de un foro Institucionales virtuales 2. Actualización de la oferta Institucional 3. Cronograma: agenda de atención al ciudadano a través de las JAC 4. Socialización de video Institucional | 1. No. De foros realizados / No. De foros programados 2. No. De actividades de divulgación de la información cumplidas / No. De actividades de divulgación de la información programadas 3. Elaboración de un video Institucional | Asesor de sistemas Asesor de Planeación Subdirector Operativo | Semestral | 2019-01-01 | 31/09/2019 | 100% | http://www.invisbu.gov.co/
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Elaboración y socialización del Reglamento Interno para el Trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y denuncias en el Enviaba | Documento elaborado y socializado | Un documento elaborado y socializado | Asesor de Planeación Subdirección Jurídica Talento Humano | 2019-12-30 | 2019-01-01 | 2019-07-30 | 50% | Pendiente presentar a comité Institucional de gestión y desempeño, la propuesta de estos puntos para ajustar el plan de talento humano Junio 2019- se establece el protocolo de servicio y atencion al ciudadano
| 2.2 | Revisión de los estándares y oportunidad de respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias en el Enviaba | Evaluación realizada de la respuesta de la PQRD por contenido y tiempo de respuesta | Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas | Asesor de Planeación | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-07-30 | 100% | Se revisa en comité Institucional los estándares y oportunidad de respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias en el Enviaba
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Elaborar el indice de Informacion clasificada y reservada como insumo de los activos de informacion: 1. Elaborar, socializar y controlar el registro de los activos de Información de la Entidad. 2. Actualización del instrumento | 1. Registro de activos de información elaborado y socializado 2. Registro de actualización del documento | Grado de avance de la elaboración del documento | Subdirector admón. y financiero | 2019-12-30 | 2019-01-01 | 2019-12-02 | 30% | El asesor de sistema inicio el levantamiento de la informacion para el registro del inventario de activos de informacion
| 3.2 | 1. Elaborar el esquema de publicación de la información 2. Actualización del instrumento | 1. Esquema elaborado y socializado 2. Registro de actualización del documento | Grado de avance de la elaboración del documento | Asesor de Planeación - Asesor del Sistema | 2019-12-30 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 50% | 2. Registro de actualización del documento
| 3.3 | 1. Actualizar el documento "Proceso de Gestión documental". 2. Actualizar las tablas de retención documental. | 1. Proceso elaborado y socializado. 2. Registro de actualización del documento. 3. Tablas de retención actualizadas. | 1, Grado de avance de la elaboración del documento. 2. No. De tablas de retención actualizadas / No. De tablas de retención existentes. | Subdirector Administrativo y Financiero | 2019-12-30 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 47% | actulizando los documentos 1. Proceso elaborado y socializado. 2. Registro de actualización del documento. 3. Tablas de retención actualizadas.
| 3.4 | 1. Elaborar Índice de Información pública de carácter clasificada y reservada. 2. Actualizar el documento. | 1. Documento elaborado y socializado 2. Registro de actualización del documento | Grado de avance de la elaboración del documento | Asesor Juridico Asesor Sistema | 2019-12-30 | 2019-01-01 | 2019-09-02 | 80% | Se Elaboraró el Índice de Información pública de carácter clasificada y reservada pendiente por adoptar por resolucion resolucion
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | 1. Caracterización de los usuarios 2. Atención en el Centro Integral de atención a víctimas CAIV | 1. Caracterizaciones realizadas - informe 2. Registro de atención de victimas - medición e informe | 1. Informe trimestral sobre la caracterización de los usuarios 2. Informe generado sobre la atención brindada en el CAVIC | Subdirector Operativo | Trimestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 70% | 1. Informe trimestral sobre la caracterización de los usuarios
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | 1. Aplicación y medición de la encuesta "Obtención de información" y de "satisfacción del cliente". 2. Elaboración de informe 3. Aplicación de mejoras | Aplicación y medición de encuestas informes de medición Generación y aplicación de mejoras | % de cumplimiento en la fecha de publicación prevista | Asesor de Sistemas -Asesor de Planeación | Semestral | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 70% | Aplicación y medición de encuestas informes de medición Generación y aplicación de mejoras
Ricardo Alberto Silvestre Cediel | [8 empty] | 69.7%
Jefe Oficina de Control Interno
Oscar Leandro Florez Herrera
Profesional Apoyo OCI
Note on L8: Administrativa: los foros están contemplados uno para cada semestre junio y noviembre, ya contamos con el cronograma de JAC

## 6.Mapariesgoscorrupcion (hidden)
|  |  | INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU | [19 empty] | F17.PO.DE.
Versión: 1.0
|  |  | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - VIGENCIA 2018 (TRABAJADO FINALES 2017) | [19 empty] | Fecha: 20.02.16
Identificación del Riesgo | [6 empty] | Valoración del Riesgo de Corrupción | [11 empty] | Monitoreo y Revisión 2019
No. | Proceso | Objetivo | Causa | No. | Riesgo | Consecuencia | Análisis del Riesgo |  |  |  | Valoración del Riesgo | [7 empty] | Fecha | CUMPLIMIENTO (%) | Acciones | Responsable | Indicador
[7 empty] | Riesgo Inherente |  |  |  | Controles | Riesgo Residual |  |  |  | Acciones asociadas al control
[7 empty] | Probabilidad | Impacto | Calificación | Zona del riesgo |  | Probabilidad | Impacto | Calificación | Zona de Riesgo | Periodo de ejecución | Acciones Asociadas | Registro
1 | Direccionamiento Estratégico | Establecer los lineamientos y directrices del INVISBU, a través de la formulación y aplicación del Plan Estratégico Institucional para el cumplimiento de la política de calidad. | Transmisión equivoca, inadecuada o falsa de la información real del Instituto, falta de ética, favorecimiento a terceros. | 1 | Prácticas inadecuadas en el proceso de rendición de cuentas | Proyección de imagen de menor transparencia en las acciones del gobierno, bajo interés sobre lo público por parte de la ciudadanía, reducción de oportunidades de mejora en la interacción con los clientes o usuarios. | 1 | 3 | 3 | MODERADO | Propiciar Y ampliar espacios para rendir cuentas a la ciudadanía, dentro del proceso de transparencia en la gestión teniendo encuentra los componentes dichos en la función publica |  |  |  |  | 10/02/2019 30/12/2019 | Mantener espacios de rendición de cuentas, en la atención de la alta gerencia, en las charlas institucionales, presentación de las gestión del Instituto, a los funcionarios y diferentes grupos de interés. | Registro de capacitación Registro de atención a la ciudadanía | 2019-03-31 | 100% | Informes de Junta e Informe de Gestión primer trimestre, seguimiento al plan de acción misional | Director y Asesor de Planeación | Indicador No.8 Plan de acción
|  |  | Influencia de nuevas directrices, distintos enfoques políticos, formulación de la planificación hacia el favorecimiento a terceros | 2 | Actos malintencionados en la toma de decisiones relacionadas con la planeación estratégica de la Entidad. | Proyección de mala imagen institucional., detrimento patrimonial si se generan malversación de fondos, procesos de responsabilidad disciplinaria, penal y fiscal. | 1 | 3 | 3 | MODERADO | Actualización y revisión semestral de normo grama institucional; atención a las quejas y reclamos sobre el actuar de los servidores públicos; seguimiento al grado de avance del plan estratégico y del Plan de acción Institucional. |  |  |  |  | 10/02/2019 30/12/2019 | Revisión y actualización de normo grama institucional; atender las quejas de los usuarios contra servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, revisión del grado de avance de las metas del Plan Estratégico, adelantar procesos de rendición de cuentas con la comunidad | Normo grama actualizado en el SIG; Informes de seguimiento a las PQRSD; Informes de seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico; Presentación de las gestión del Instituto, a los funcionarios y diferentes grupos de interés. | 2019-09-01 | 0% | se atendieron la PQRSD de acuerdos a los lineamientos de ley, Se adelantaron informes institucionales e informes de gestión | Director y Asesor de Planeación
2 | Sistema Integrado de Gestión | Administrar la calidad de los servicios a través del enfoque por procesos y seguimiento al cumplimiento de las políticas, indicadores y objetivos, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de los clientes, legales e institucionales | Intereses particulares de beneficio propio o de afectar al auditado; falta de ética profesional | 3 | Posibilidad de omitir o modificar información, se limite el alcance de la auditoría, o se oculte información en busca de un beneficio particular propio o de terceros | Obstrucción al mejoramiento continuo; Informes de auditoria con información adulterada y afectación en la toma de decisiones. | 1 | 2 | 2 | BAJO | Los procesos de auditoría se adelantan en compañía del auditado y cierran con acta suscrita por auditado y auditor y son socializados al líder del proceso y equipo de trabajo. |  |  |  |  | 10/02/2019 30/12/2019 | Ejecutar las auditorias cumpliendo lo establecido en los procedimientos correspondientes. | Formatos y procedimientos del proceso en el SIG.; informes de auditoría y base de datos documental. | 2019-09-01 | 0% | na | Director y Asesor de Planeación
3 | Trabajo Social y Desarrollo Comunitario | Promover el desarrollo de la población objetivo del INVISBU, a través de caracterizaciones y estudios poblacionales, asesoría, seguimiento y acompañamiento social en las diversas etapas de los proyectos. | Complicidad de los funcionarios y servidores de la entidad, presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público para favorecimiento a terceros y/o políticos | 4 | Asignación de subsidios complementarios sin el lleno de los requisitos, que beneficien a terceros. | Daño a la imagen institucional, demandas, percepción negativa de la comunidad. | 1 | 3 | 3 | MODERADO | Realización de auditorias internas, lista de chequeo del cumplimiento de requisitos y segregación de funciones. |  |  |  |  | 10/02/2019 30/12/2019 | Cruce de cédulas y consultas con entidades externas, delimitación de funciones entre los funcionarios de la dependencia; diligenciamiento de las listas de chequeo y posterior aprobación por parte del Líder del proceso; visita técnica para verificar las condiciones de las viviendas, en caso de mejoramientos | Procedimientos y formatos del Sistema Integrado de Gestión; proyección de Actos administrativos; informes de auditoria | 2019-10-10 | 33% | Se hacen las diferentes cruces de cedula de los subsidios y mejoramientos, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y el seguimiento de la evidencias del mismo | Subdirector Operativo
|  |  |  | 5 | Exigir dadivas a cambio de asignar programas o soluciones de vivienda que beneficien a terceros. (Concusión). |  | 1 | 3 | 3 | MODERADO | [5 empty] | 10/02/2019 30/12/2019
4 | Gestión Documental | Administrar y salvaguardar los bienes y el mantenimiento de los elementos devolutivos del INVISBU y la disposición de los recursos logísticos necesarios para satisfacer los requerimientos de la entidad | Ausencia de controles confiables; inadecuada delegación y/o segregación de funciones, grandes volúmenes de documentos en papel; no contar con la herramientas tecnológicas para la digitalización y equipos para la gestión documental; intereses particulares; falta de ética profesional. | 6 | Extravío deliberado de documentos para favorecimiento de terceros. | Pérdida total o parcial de la memoria institucional; sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales; reproceso; desprotección de los derechos de los ciudadanos; deficiencia en los procesos, rendición de cuentas y el estado de derecho, como carácter probatorio (Testimonial). | 1 | 3 | 3 | MODERADO | Implementación del programa de gestión documental; adecuada segregación de funciones; establecer controles de acceso a los espacios de archivo; dar cumplimiento a los principios sobre protección del patrimonio documental y archivístico; mantener los archivos actualizados y sistematizados que brinden información de calidad; realizar inventarios semestrales de archivo central y de gestión. |  |  |  |  | 10/02/2019 31/12/2019 | Mantener e Implementar técnicas de rastreo que controlan el movimiento físico de los documentos; realizar Inventarios documentales y las transferencias documentales realizadas; limitar el acceso al archivo solo a personal autorizado; actualización de las Tablas de Retención Documental; adopción de tecnologías de información y comunicación (TIC) aplicando modelos de gestión basados en gobierno electrónico. | Formatos del proceso en el Sistema integrado de gestión; informes de auditoría; base de datos documental. | 2019-10-10 | 33% | Transferencias documentales, actualización de las Tablas de Retención Documental. | Subdirector Admón. y Fciero
5 | Gestión Bienes y Servicios | Administrar y salvaguardar los bienes y el mantenimiento de los elementos devolutivos del INVISBU y la disposición de los recursos logísticos necesarios para satisfacer los requerimientos de la entidad | Ausencia de controles; inadecuada delegación y/o segregación de funciones, permisibilidad de los superiores; alteración de los inventarios de bienes de consumo y devolutivos. | 7 | Pérdida de bienes de consumo y/o devolutivos entregados para el cumplimiento de las funciones dentro de la entidad | Detrimento patrimonial; sanciones disciplinarias, fiscales y penales; retrasos en las actividades operativas de la Entidad. | 1 | 2 | 2 | BAJO | Realización de inventarios periódicos; documentar, implementar y socializar lineamientos financieros para la administración de los bienes; asegurar que los bienes de la Entidad cuenten con las pólizas requeridas. |  |  |  |  | 10/02/2019 31/12/2019 | Segregación de funciones en la toma física de inventarios; realización periódica de inventarios de bienes devolutivos por funcionarios; asegurar todos los bienes de la Entidad contra robo, daño, y demás acciones que vayan en detrimento de los bienes físicos que posee el Instituto. | Registro de la toma física de inventarios individualizado; informes de auditoria interna. | 2019-06-30 | 33% | Se realizaron los inventarios de bienes devolutivos por funcionarios correspondiente al año 2018 y se adelantan los correspondiente al primer semestre 2019 | Subdirector Admón. y Fciero
6 | Gestión Contractual | Asesorar jurídicamente al INVISBU en las actuaciones contractuales orientando lineamientos fundamentados en la normatividad vigente | Falta de divulgación de los lineamientos para el ejercicio de la Supervisión; falta de idoneidad por parte del supervisor para hacer seguimiento al contrato; extralimitación de funciones por parte del supervisor; fallas en la comunicación entre el contratista y el supervisor; desconocimiento de los pliegos de condiciones y contrato al momento de iniciar la supervisión; obligaciones contractuales sin estar claramente definidas; falta de ética profesional; favorecimiento a terceros. | 8 | Manejo indebido de las funciones de supervisión o interventoría para beneficio propio o de un tercero | Incumplimiento a la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción para Entidades estatales; responsabilidad civil, fiscal, penal y disciplinaria; consecución de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. | 1 | 4 | 4 | ALTO | Determinar criterios para la selección de los supervisores/interventores de los contratos, y documentarlos en el Manual de Contratación vigente y socialización oportuna a los supervisores e interventores; ejercer control y seguimiento a la labor de los supervisores en la recepción de los ítems del proceso, por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica. |  |  |  |  | 10/02/2019 31/12/2019 | Seleccionar supervisores idóneos; analizar la carga operativa de quien va a ser designado; realizar capacitación a los supervisores e interventores, sobre los lineamientos para el ejercicio de la supervisión. | Registro de capacitaciones; formatos del proceso Sistema integrado de gestión; actas de reuniones comité evaluador. | 2019-07-01 | 0% |  | Oficina Jurídica
|  |  | No establecer criterios claros en las condiciones de contratación, frente a la experiencia e información financiera y por lo contrario plantear unos criterios muy específicos para lograr la participación particular de un proponente; interés indebido en la adjudicación de contratos; conflicto de interés; falta de ética profesional. | 9 | Favorecer a un proponente al momento de realizar la evaluación, para la adjudicación de un proceso contractual | Demoras en el proceso de contratación; adjudicación erróneas; demandas judiciales por irregularidad en los procesos de contratación; pérdida de credibilidad; detrimento patrimonial; sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales. | 1 | 3 | 3 | MODERADO | Aplicación del Manual de contratación; aplicación de Procedimientos; evaluar las necesidades de contratación; publicar los procesos de contratación a través del SECOP y el portal web institucional. |  |  |  |  | 10/02/2019 31/12/2019 | Invitación pública; auditoria al interior de la dependencia; formulación y publicación del Plan Anual de Adquisiciones. | Actas de reunión del comité evaluador, informes de auditoria interna; informes de auditoria de los Entes de Control. | Desde enero hasta la fecha | 70% | Se realizaron las Actas de reunión del comité evaluador, informes de auditoria interna; informes de auditoria de los Entes de Control de la gestión contratada | Oficina Jurídica
7 | Gestión Financiera | Gestionar y optimizar los recursos económicos y financieros requeridos por el INVISBU, mediante la consecución de los recursos, administración presupuestal, cancelación de obligaciones y un efectivo sistema contable, con el fin de garantizar la utilización racional de los recursos y operación de los procedimientos, la generación de la información financiera veraz y oportuna para la toma de decisiones. | Ausencia de controles sobre las apropiaciones presupuestales; favorecimiento a terceros; falta de ética profesional | 10 | Inclusión de gastos no autorizados | Incumplimiento a la ley de presupuesto; detrimento patrimonial; sanciones disciplinarias, fiscales y penales. | 1 | 3 | 3 | MODERADO | Control de las partidas presupuestales. |  |  |  |  | 10/02/2019 31/12/2019 | Validación de los montos en PAA, Análisis, verificación, revisión y visto bueno de las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal; recursos de inversión. | Informe financiero; ejecución presupuestal de gastos en el sistema GD. | Desde enero hasta la fecha |  | Se realizan los del PAA , verificación, revisión y visto bueno de las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestal; recursos de inversión. | Subdirector Admón. y Fciero
|  |  | Falta de control sobre los destinos de cada rubro presupuestal; falta de ética profesional. | 11 | Desviación de Recursos Financieros | Detrimento patrimonial; sanciones disciplinarias, fiscales y penales. | 1 | 3 | 3 | MODERADO | Seguimiento e informe financiero por proyecto de inversión. |  |  |  |  | 10/02/2019 31/12/2019 | Seguimiento al presupuesto de gastos de inversión; generación de informe financiero. | Informe financiero; ejecución presupuestal de gastos en el sistema GD. | Desde enero hasta la fecha | 100% | Ver informes Publicados en pagina web
8 | Gestión del talento humano | Administrar el talento humano del INVISBU, mediante la implementación y ejecución de estrategias y políticas que aseguren el crecimiento y desarrollo integral de las potencialidades individuales e institucionales de sus funcionarios, contribuyendo al logro de la misión institucional | Extravió voluntario o involuntario de los documentos por malos manejos al archivar | 12 | Pérdida de la información de la hoja de vida de los funcionarios | Falta disciplinaria leve | 1 | 1 | 1 | BAJO | Asignación de una persona responsable para la custodia de los documentos |  |  |  |  | Semestral | Digitalizar toda la información correspondientes a hojas de vida. Aplicación de técnica de rastreo de documentos. | Archivo digital con copia de seguridad | 2019-07-30 | 10% | Se adelantara un plan y circular para los funcionarios, actualizar y gestionar dicha información en el SIGEP | Subdireccion de Admón. y Fichero
|  |  | Admitir personal en el cargo sin el cumplimiento de requisitos para favorecimiento a terceros o políticos | 13 | Incumplimiento de requisitos del cargo | Sanciones disciplinarias; personal incompetente para las funciones | 1 | 2 | 2 | BAJO | Verificar documentos y perfiles previo a contratar. |  |  |  |  | Mensual | Responsabilizar al funcionario encargado para la verificación y comprobación de los documentos entregados | Checklist de verificación documental, entrevistas, inclusión en base de datos municipal de empleo
9 | Gestión Jurídica | Aplicar en el INVISBU la normatividad jurídica, mediante la asesoría integral, la implementación y desarrollo de estrategias, procedimientos y acciones para prevenir los conflictos, proteger los intereses y adelantar la regulación normativa institucional. | Extravío de información sobre terrenos, viviendas, reubicaciones, escrituración y soportes legales | 14 | Pérdida de documentos e información | Retrasos en la emisión de proceso, mala imagen institucional, hallazgos de auditoria de los entes de control | 1 | 2 | 2 | BAJO | Diligenciamiento de la tabla de retención documental |  |  |  |  | Trimestral | Digitalización de la documentación recibida. Conformación de la base de datos documental. | Archivo digital con copia de seguridad
10 | Gestión Información | Gestionar la información en el INVISBU, mediante el desarrollo tecnológico, el correcto funcionamiento de la infraestructura de tecnología de la información, el soporte técnico, el manejo de bases de datos y copias de seguridad | Información de interés publico con difícil acceso para los ciudadanos; débil proceso de rendición de cuentas de la Entidad; información del portal del Instituto desactualizada en algunas instancias. | 15 | Ocultar a la ciudadanía información considerada pública. | Incumplimiento a la Ley 1712 de 2014, " Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y acceso a la información pública nacional"; violación al derecho de acceso a la información; responsabilidad penal - (artículo 292 del Código Penal); percepción negativa de la comunidad. | 1 | 3 | 3 | MODERADO | Establecer mecanismos de rendición de cuentas y de interacción con la comunidad; mantener actualizada la información que se difunde a través de los diferentes medios de comunicación institucional.; erguimiento a las PQRSD; elaborar el índice de información pública reservada y clasificada del Instituto. |  |  |  |  | 10/02/2019 30/12/2019 | Aplicación de manual 3.1 de GEL para la publicación de Datos al ciudadano; elaborar el índice de los actos, documentos e informaciones calificados como clasificados o reservados, con su denominación, motivación y la individualización del acto en que conste tal calificación; seguimiento a la publicación y actualización de informes y documentos de gestión, evaluación y auditoria, planes, programas y proyectos, considerados como información pública; emitir lineamientos sobre el manejo de las PQRSD; realización del calendario de eventos área operativa | Informe del GEL; Informe seguimiento PQRSD; informes de rendición de cuentas; informes de gestión; registros fotográficos. | 02/31/2019 | 100% | Se cuenta con el informe del GEL; Informe seguimiento PQRSD; informes de rendición de cuentas; informes de gestión; registros fotográficos. | Asesor de Sistemas
11 | Control Interno | Evaluar independientemente el Sistema de Control Interno, mediante elementos de control que monitoreen la eficacia, eficiencia y efectividad Institucional y su contribución al logro del Direccionamiento Estratégico del Instituto | Aceptación de atenciones, dádivas u otro tipo de prebendas que puedan perjudicar su juicio profesional; Amiguismo; Ausencia de principios éticos del personal adscrito a la OCI. | 16 | No gestionar información conocida sobre hechos irregulares | Detrimento de los objetivos legítimos y éticos de la Entidad; generación de hechos de corrupción al interior de la Entidad, por ausencia o debilidad en la aplicación de controles; percepción negativa de parte de la comunidad. | 1 | 3 | 3 | MODERADO | Evaluación de la idoneidad y de la efectividad del sistema de control interno, acciones de mejora |  |  |  |  | 10/02/2019 30/12/2019 | Evaluar el perfil y competencias del equipo auditor y seleccionar auditores idóneos para desarrollar el proceso evaluador; inducción al equipo auditor sobre las normas vigentes. | Registro de capacitaciones; formatos del proceso Sistema integrado de gestión. | [5 empty] | Control interno
12 | Proyección Habitacional | Desarrollar los estudios y actividades técnicas requeridas por los proyectos de los planes y programas de viviendas de interés prioritario, reforma urbana, mejoramiento y saneamiento básico, mediante las metodologías, legislación y criterios | Desconocimiento en la formulación de las MGA Desconocimiento de los datos que conforman el proyecto | 17 | Mala formulación de estudios de pre factibilidad y/o metodologías de banco de proyectos | Devolución de las MGA Retraso en la realización de los proyectos | 1 | 2 | 2 | BAJO | Revisión de la MGA con el equipo de trabajo y la Alta Dirección en cuanto a recursos humanos, físicos y económicos y frente al Plan Estratégico |  |  |  |  | 10/02/2019 30/12/2019 | Revisión de la MGA con el equipo de trabajo y la Alta Dirección en cuanto a recursos humanos, físicos y económicos y frente al Plan Estratégico | MGA Realizadas en el Banco de proyectos | Desde enero hasta la fecha | 100% | Revisión de la MGA con el equipo de trabajo y la Alta Dirección en cuanto a recursos humanos, físicos y económicos y frente al Plan Estratégico | Subdireccion Técnica
Responsable: Jefe Oficina Jurídica - Asesor de Planeación |  | técnicos legalmente establecidos.
Fecha de Elaborado 2019. | [19 empty] | 48.25%
BAJO
MODERADO
ALTO
EXTREMO

## 6. Mapas actules
[7 empty] | INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE BUCARAMANGA - INVISBU | [19 empty] | F17.PO.DE.
Versión: 1.0
[7 empty] | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - VIGENCIA 2019 | [19 empty] | Fecha: 20.02.16
| PROCESO |  | OBJETIVO | NOMBRE DEL RIESGO |  | CLASIFICACIÒN DEL RIESGO | CAUSA | CONSECUENCIA | Riesgo Inherente |  |  | Opciòn de manejo | VALORACION DEL CONTROL |  |  | Riesgo residual. |  |  | RESPONSABLE | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL | PERIODICIDAD DEL SEGUIMIENTO | EVIDENCIA / ENTREGABLE | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO A CORTE 30 AGOSTO DE 2019
[23 empty] | FECHA | CUMPLIMIENTO (%) | EVIDENCIA | OBSERVACIONES | Indicador
[9 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | NIVEL |  | PROPOSITO CONTROL | COMO SE REALIZA EL CONTROL | CONTROL | Probabilidad | Impacto | Nivel
| 1 | Direccionamiento Estratégico | Establecer los lineamientos y directrices del INVISBU, a través de la formulación y aplicación del Plan Estratégico Institucional para el cumplimiento de la política de calidad. | Prácticas inadecuadas en el proceso de rendición de cuentas | 1 | Corrupciòn | Transmisión equivoca, inadecuada o falsa de la información real del Instituto, falta de ética, favorecimiento a terceros. | Proyección de imagen de menor transparencia en las acciones del gobierno, bajo interés sobre lo público por parte de la ciudadanía, reducción de oportunidades de mejora en la interacción con los clientes o usuarios. | 1 | 5 | EXTREMO | Reducir el Riesgo | Prevenir |  | Propiciar espacios para rendir cuentas a la ciudadanía, dentro del proceso de transparencia en la gestión. | 1 | 5 | EXTREMO | Director y Asesor de Planeación |  | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 | Registro de capacitación Registro de atención a la ciudadanía | 2019-07-30 | 60% |  | Se adjunta el registro capacitacion y El registro de atencion a la ciudadania (este ultimo reposa en la matriz de riesgos institiucionales ) | Indicador No.8 Plan de acción
|  |  |  | Actos malintencionados en la toma de decisiones relacionadas con la planeación estratégica de la Entidad. | 2 | Corrupciòn | Influencia de nuevas directrices, distintos enfoques políticos, formulación de la planificación hacia el favorecimiento a terceros | Proyección de mala imagen institucional., detrimento patrimonial si se generan malversación de fondos, procesos de responsabilidad disciplinaria, penal y fiscal. | 2 | 5 | EXTREMO | Reducir el Riesgo | Detectar |  | Actualización y revisión semestral de normo grama institucional; atención a las quejas y reclamos sobre el actuar de los servidores públicos; seguimiento al grado de avance del plan estratégico y del Plan de acción Institucional. | 1 | 5 | EXTREMO | Director y Asesor de Planeación |  | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 | Normo grama actualizado en el SIG; Informes de seguimiento a las PQRSD; Informes de seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico; Presentación de las gestión del Instituto, a los funcionarios y diferentes grupos de interés. | 2019-07-30 | 60% | http://invisbu.gov.co/contenido/transparencia/ | El normograma esta en estado de actulizacion por cada proceso. En el boton de transparencia y en la pagina web estan los links de informacion abierta.
| 2 | Sistema Integrado de Gestión | Administrar la calidad de los servicios a través del enfoque por procesos y seguimiento al cumplimiento de las políticas, indicadores y objetivos, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos de los clientes, legales e institucionales | Posibilidad de omitir o modificar información, se limite el alcance de la auditoría, o se oculte información en busca de un beneficio particular propio o de terceros | 3 | Corrupciòn | Intereses particulares de beneficio propio o de afectar al auditado; falta de ética profesional | Obstrucción al mejoramiento continuo; Informes de auditoria con información adulterada y afectación en la toma de decisiones. | 3 | 4 | EXTREMO | Reducir el Riesgo | prevenir |  | Los procesos de auditoría se adelantan en compañía del auditado y cierran con acta suscrita por auditado y auditor y son socializados al líder del proceso y equipo de trabajo. | 3 | 4 | EXTREMO | Director y Asesor de Planeación |  | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 | Formatos y procedimientos del proceso en el SIG.; informes de auditoría y base de datos documental. |  | 60% |  | Los formatos y procedimientos vigentes estan colgados en el intranet, debidamente ordenados. Se adjunta el listado maestro de documentos SIG.
| 3 | Trabajo Social y Desarrollo Comunitario | Promover el desarrollo de la población objetivo del INVISBU, a través de caracterizaciones y estudios poblacionales, asesoría, seguimiento y acompañamiento social en las diversas etapas de los proyectos. | Asignación de subsidios complementarios sin el lleno de los requisitos, que beneficien a terceros. | 4 | Corrupciòn | Complicidad de los funcionarios y servidores de la entidad, presión, amenaza por parte de los interesados a un funcionario o servidor público para favorecimiento a terceros y/o políticos | Daño a la imagen institucional, demandas, percepción negativa de la comunidad. | 1 | 5 | EXTREMO | Reducir el Riesgo | Detectar |  | Realización de auditorias internas, lista de chequeo del cumplimiento de requisitos y segregación de funciones. | 1 | 5 | EXTREMO | Director y Asesor de Planeación |  | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 | Plataforma y Procedimientos y formatos del SIG donde se realizan las auditorias y los cruces de informacion y requisitos de aplicación a servicios o pruductos intitucionales ; proyección de Actos administrativos; informes de auditoria | 2019-10-01 | 30% | - | Se tienen como evidencia los actos administrativos con cruce de informacion de requisitos aplicados. Pendiente: Que el area operativa gestione las claves de las plataformas. E incluir unos lineamientos de como se realizá el cruce de informacion actualmente.
|  |  |  | Exigir dadivas a cambio de asignar programas o soluciones de vivienda que beneficien a terceros. (Concusión). | 5 | Corrupciòn |  |  | 3 | 5 | EXTREMO | Reducir el Riesgo | Detectar |  |  | 2 | 5 | EXTREMO | Director y Asesor de Planeación |  | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019
| 4 | Proyección Habitacional | Desarrollar los estudios y actividades técnicas requeridas por los proyectos de los planes y programas de viviendas de interés prioritario, reforma urbana, mejoramiento y saneamiento básico, mediante las metodologías, legislación y criterios | Mala formulación de estudios de pre factibilidad y/o metodologías de banco de proyectos | 6 | Corrupciòn | Desconocimiento en la formulación de las MGA Desconocimiento de los datos que conforman el proyecto | Devolución de las MGA Retraso en la realización de los proyectos | 2 | 5 | EXTREMO | Reducir el Riesgo | Prevenir |  | Revisión de la MGA con el equipo de trabajo y la Alta Dirección antes de su presentacion ( en cuanto a recursos humanos, físicos y económicos y frente al Plan Estratégico) | 1 | 5 | EXTREMO | Director y Asesor de Planeación |  | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 | MGA Realizadas en el Banco de proyectos |  | 33% |  | La MGA reposan en el area de Proyecccion Habitacional y planeacion tambien las guarda escaneadas
| 5 | Gestión Documental | Administrar y salvaguardar los bienes y el mantenimiento de los elementos devolutivos del INVISBU y la disposición de los recursos logísticos necesarios para satisfacer los requerimientos de la entidad | Extravío deliberado de documentos para favorecimiento de terceros. | 7 | Corrupciòn | Ausencia de controles confiables; inadecuada delegación y/o segregación de funciones, grandes volúmenes de documentos en papel; no contar con la herramientas tecnológicas para la digitalización y equipos para la gestión documental; intereses particulares; falta de ética profesional. | Pérdida total o parcial de la memoria institucional; sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales; reprocesos; desprotección de los derechos de los ciudadanos; deficiencia en los procesos, rendición de cuentas y el estado de derecho, como carácter probatorio (Testimonial). | 2 | 4 | ALTO | Reducir el Riesgo | Prevenir |  | Implementación del programa de gestión documental; adecuada segregación de funciones; establecer controles de acceso a los espacios de archivo; dar cumplimiento a los principios sobre protección del patrimonio documental y archivístico; mantener los archivos actualizados y sistematizados que brinden información de calidad; realizar inventarios semestrales de archivo central y de gestión. | 1 | 4 | ALTO | Subdirector Admón. y Fciero |  | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 | Socilizacion de tablas retención vigentes; informes de seguimiento PINAR; Programa de seguimiento transferencias documentales realizadas y pendientes. |  | 33% |  | Esta pendiente la aprobacion de las nuevas tablas documental por parte de la gobernación para luego socializarlas internamente, se adjunta evidencia seguimiento PINAR en acta comité institucional Nta: las transferencias documentales comenzaran en el mes de octubre
| 6 | Gestión Bienes y Servicios | Administrar y salvaguardar los bienes y el mantenimiento de los elementos devolutivos del INVISBU y la disposición de los recursos logísticos necesarios para satisfacer los requerimientos de la entidad | Pérdida de bienes de consumo y/o devolutivos entregados para el cumplimiento de las funciones dentro de la entidad | 8 | Corrupciòn | Ausencia de controles; inadecuada delegación y/o segregación de funciones, permisibilidad de los superiores; alteración de los inventarios de bienes de consumo y devolutivos. | Detrimento patrimonial; sanciones disciplinarias, fiscales y penales; retrasos en las actividades operativas de la Entidad. | 2 | 5 | EXTREMO | Reducir el Riesgo | Detectar |  | Realización de inventarios periódicos; documentar, implementar y socializar lineamientos financieros para la administración de los bienes; asegurar que los bienes de la Entidad cuenten con las pólizas requeridas. | 1 | 5 | EXTREMO | Subdirector Admón. y Fciero |  | 10/02/2019 31/12/2019 | Registro de la toma física de inventarios individualizado; informes de auditoria interna. |  | 50% |  | Las Evidencias del inventario individual reposan en los riesgos intitucionales y las evidencias el inventario de cosumo se adjunta en esta matriz
| 7 | Gestión Contractual | Asesorar jurídicamente al INVISBU en las actuaciones contractuales orientando lineamientos fundamentados en la normatividad vigente | Manejo indebido de las funciones de supervisión o interventoría para beneficio propio o de un tercero | 9 | Corrupciòn | Falta de divulgación de los lineamientos para el ejercicio de la Supervisión; falta de idoneidad por parte del supervisor para hacer seguimiento al contrato; extralimitación de funciones por parte del supervisor; fallas en la comunicación entre el contratista y el supervisor; desconocimiento de los pliegos de condiciones y contrato al momento de iniciar la supervisión; obligaciones contractuales sin estar claramente definidas; falta de ética profesional; favorecimiento a terceros. | Incumplimiento a la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción para Entidades estatales; responsabilidad civil, fiscal, penal y disciplinaria; consecución de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. | 2 | 5 | EXTREMO | Reducir el Riesgo | Prevenir |  | Determinar criterios para la selección de los supervisores/interventores de los contratos, y documentarlos en el Manual de Contratación vigente y socialización oportuna a los supervisores e interventores; ejercer control y seguimiento a la labor de los supervisores en la recepción de los ítems del proceso, por parte del Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica. | 1 | 5 | EXTREMO | Oficina Jurídica |  | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 | Registro de capacitaciones; formatos del proceso Sistema integrado de gestión; actas de reuniones comité evaluador. |  | 70% | - | Se solicita al alrea la evidencia respectiva
|  |  |  | Favorecer a un proponente al momento de realizar la evaluación, para la adjudicación de un proceso contractual | 10 | Corrupciòn | No establecer criterios claros en las condiciones de contratación, frente a la experiencia e información financiera y por lo contrario plantear unos criterios muy específicos para lograr la participación particular de un proponente; interés indebido en la adjudicación de contratos; conflicto de interés; falta de ética profesional. | Demoras en el proceso de contratación; adjudicación erróneas; demandas judiciales por irregularidad en los procesos de contratación; pérdida de credibilidad; detrimento patrimonial; sanciones Disciplinarias, Fiscales y penales. | 3 | 4 | EXTREMO | Reducir el Riesgo | Detectar |  | Aplicación del Manual de contratación; aplicación de Procedimientos; evaluar las necesidades de contratación; publicar los procesos de contratación a través del SECOP y el portal web institucional. | 2 | 4 | ALTO | Oficina Jurídica |  | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 | Actas de reunión del comité evaluador, informes de auditoria interna; informes de auditoria de los Entes de Control. |  | 30% | - | Se solicita al alrea la evidencia respectiva
| 8 | Gestión Financiera | Gestionar y optimizar los recursos económicos y financieros requeridos por el INVISBU, mediante la consecución de los recursos, administración presupuestal, cancelación de obligaciones y un efectivo sistema contable, con el fin de garantizar la utilización racional de los recursos y operación de los procedimientos, la generación de la información financiera veraz y oportuna para la toma de decisiones. | Inclusión de gastos no autorizados | 11 | Corrupciòn | Ausencia de controles sobre las apropiaciones presupuestales; favorecimiento a terceros; falta de ética profesional | Incumplimiento a la ley de presupuesto; detrimento patrimonial; sanciones disciplinarias, fiscales y penales. | 2 | 5 | EXTREMO | Reducir el Riesgo | Detectar |  | Control de las partidas presupuestales. | 1 | 5 | EXTREMO | Subdirector Admón. y Fciero |  | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 | Informe financiero; ejecución presupuestal de gastos en el sistema GD. |  | 100% | - | Los informes financieros vigentes estan publicados en la pagina web institucional según la frecuencia de publicacnion y la ejecucion presupuestal en detalle de los gastos se encuentra en los listados de cierre del sistema G&D
|  |  |  | Desviación de Recursos Financieros | 12 | Corrupciòn | Falta de control sobre los destinos de cada rubro presupuestal; falta de ética profesional. | Detrimento patrimonial; sanciones disciplinarias, fiscales y penales. | 2 | 4 | ALTO | Reducir el Riesgo | Detectar |  | Seguimiento e informe financiero por proyecto de inversión. | 2 | 4 | ALTO | Subdirector Admón. y Fciero |  | 10/02/2019 31/12/2019 | Seguimiento e informe financiero por proyecto de inversión. |  | 50% |  | En los informes de Junta directiva se evdencia dicha informacion
| 9 | Gestión del talento humano | Administrar el talento humano del INVISBU, mediante la implementación y ejecución de estrategias y políticas que aseguren el crecimiento y desarrollo integral de las potencialidades individuales e institucionales de sus funcionarios, contribuyendo al logro de la misión institucional | Pérdida de la información de la hoja de vida de los funcionarios | 13 | Corrupciòn | Extravió voluntario o involuntario de los documentos por malos manejos al archivar | Falta disciplinaria leve | 3 | 5 | EXTREMO | Reducir el Riesgo | Detectar |  | Verificar la hoja de control de cada una de las hojas de vida de los funcionalres de planta (historial laborales). Copia de seguridad | 1 | 5 | EXTREMO | Subdireccion de Admón. y Fichero |  | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 | Archivo digital con copia de seguridad. Formato de Check list de hojas de vida funcionarios. | 2019-12-31 | 50% |  | Las hojas de vida estan en fisico y custodiadas bajo llave por el subdirector administrativo y financiero. Se verifica que existe un bakap de la informacion en el area de sistemas con apartes de la hoja de vida (datos del SIGEP), teniendo en cuenta que no existe el archivo digitalizado de las hojas de vida, se tiene como plan de accion levantar un archivo digital por funcionario con el check list del contenido las historias laborales.
|  |  |  | Incumplimiento de requisitos del cargo | 14 | Corrupciòn | Admitir personal en el cargo sin el cumplimiento de requisitos para favorecimiento a terceros o políticos | Sanciones disciplinarias; personal incompetente para las funciones | 1 | 5 | EXTREMO | Reducir el Riesgo | Prevenir |  | Verificar documentos y perfiles previo a contratar. | 1 | 5 | EXTREMO | Subdireccion de Admón. y Fichero |  | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 | Manual de funciones actulizado para verificación documental, entrevistas, inclusión en base de datos municipal de empleo | 2019-12-31 | 50% | - | Manual de funciones se encuntra actulizado y todos los funcionarios estan creados en el SIGEP. Se recomienda que el area valide la actulizacion de las hojas de vida en el SIGEP
| 10 | Gestión Jurídica | Aplicar en el INVISBU la normatividad jurídica, mediante la asesoría integral, la implementación y desarrollo de estrategias, procedimientos y acciones para prevenir los conflictos, proteger los intereses y adelantar la regulación normativa institucional. | Pérdida de documentos e información | 15 | Corrupciòn | Extravío de información sobre, procesos judiciales, procesos admon, procesos penales, terrenos, viviendas, reubicaciones, escrituración y soportes legales | Retrasos en la emisión de proceso, mala imagen institucional, hallazgos de auditoria de los entes de control | 3 | 5 | EXTREMO | Reducir el Riesgo | Prevenir |  | Diligenciamiento de la tabla de retención documental | 1 | 5 | EXTREMO | Oficina Jurídica |  | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 | Archivo digital con copia de seguridad |  | 100% | - | El area de sistema cuenta con un bakap semastral de la informacion Juridica, se recomienda que la frecuencia del bakap se realice mensualmete en esta area.
| 11 | Gestión Información | Gestionar la información en el INVISBU, mediante el desarrollo tecnológico, el correcto funcionamiento de la infraestructura de tecnología de la información, el soporte técnico, el manejo de bases de datos y copias de seguridad | Ocultar a la ciudadanía información considerada pública. | 16 | Corrupciòn | Información de interés publico con difícil acceso para los ciudadanos; débil proceso de rendición de cuentas de la Entidad; información del portal del Instituto desactualizada en algunas instancias. | Incumplimiento a la Ley 1712 de 2014, " Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y acceso a la información pública nacional"; violación al derecho de acceso a la información; responsabilidad penal - (artículo 292 del Código Penal); percepción negativa de la comunidad. | 2 | 5 | EXTREMO | Reducir el Riesgo | Prevenir |  | Establecer mecanismos de rendición de cuentas y de interacción con la comunidad; mantener actualizada la información que se difunde a través de los diferentes medios de comunicación institucional.; erguimiento a las PQRSD; elaborar el índice de información pública reservada y clasificada del Instituto. | 1 | 5 | EXTREMO | Asesor de Sistemas |  | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 | Informe del GEL; Informe seguimiento PQRSD; informes de rendición de cuentas; informes de gestión; registros fotográficos. |  | 100% | http://invisbu.gov.co/contenido/transparencia/ | Los informes financieros vigentes estan publicados en la pagina web institucional según la frecuencia de publicacnion
| 12 | Control Interno | Evaluar independientemente el Sistema de Control Interno, mediante elementos de control que monitoreen la eficacia, eficiencia y efectividad Institucional y su contribución al logro del Direccionamiento Estratégico del Instituto | No gestionar información conocida sobre hechos irregulares | 17 | Corrupciòn | Aceptación de atenciones, dádivas u otro tipo de prebendas que puedan perjudicar su juicio profesional; Amiguismo; Ausencia de principios éticos del personal adscrito a la OCI. | Detrimento de los objetivos legítimos y éticos de la Entidad; generación de hechos de corrupción al interior de la Entidad, por ausencia o debilidad en la aplicación de controles; percepción negativa de parte de la comunidad. | 3 | 5 | EXTREMO | Reducir el Riesgo | Detectar |  | Evaluación de la idoneidad y de la efectividad del sistema de control interno, acciones de mejora | 1 | 5 | EXTREMO | Oficina de control interno |  | 30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019 | Seguimientos y control de los planes de mejoramiento. |  | 100% |  | Se solicita al alrea la evidencia respectiva
Ricardo Alberto Silvestre Cediel | [23 empty] | 61.07%
Jefe Oficina de Control Interno
Oscar Leandro Florez Herrera
Profesional Apoyo OCI
Note on U5: Administrativa: Fuerte = Consistente Moderado= algunas veces Debil= No se ejecuta
Note on J8: Administrativa: Casi Seguro = 5 Probable =4 Posible= 3 Improbable=2 Rara Vez= 1
Note on N8: Administrativa: 1. Prevenir =15 2. Detectar = 10 3. No es control =0
Note on O8: Administrativa: CONFIABLE NO CONFIABLE

## Resumen - PAA
SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO A CORTE DE 31 DE AGOSTO DE 2019
| Fecha de inicio | Fecha de termino | CUMPLIMIENTO (%) | OBSERVACIÓN
| componente 1 |  | 84.44%
| componente 2 |  | 75%
| componente 3 |  | 50%
| componente 4 |  | 68.33%
| componente 5 |  | 69.7%
| componente 6 |  | 61.07%
|  |  | 68.09% | GENERAL
Ricardo Alberto Silvestre Cediel
Jefe Oficina de Control Interno
Oscar Leandro Florez Herrera
Profesional Apoyo OCI
Note on E5: Administrativa: los foros están contemplados uno para cada semestre junio y noviembre, ya contamos con el cronograma de JAC