## 1. SST
Código: F.24.PO.DE
Versión: 0.4
Fecha: 27.07.18
Página 1 de 1
Nombre del Plan: |  | PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  |  | Vigencia: 2024 |  |  |  | 2024
1.Información Base plan de Acción | [5 empty] | 2.Información de Gestión de Metas año 2024 | [33 empty] | 3. Información Recursos Financieros (Cifras en Pesos COP)
NOMBRE DEL PLAN | OBJETO DEL PLAN (Objetivo General) | PROGRAMA (Objetivos especificos) | METAS | Nº | INDICADOR | META 2024 | LOGRO | FRECUENCIA | RESPONSABLE | PROCESO RESPONSABLE | PERIODO DE PLANIFICACION Y MEDICION (MENSUAL) | [23 empty] | AVANCE METAS |  | ANALISIS | DETALLE DE LA EVIDENCIA | NOTAS | DETALLE RECURSOS PROGRAMADOS - 2024 |  |  |  | RECURSOS PROGRAMADOS TOTALES - ACTUAL | RECURSOS EJECUTADOS RECURSOS PROPIOS | DETALLE DE RECURSOS EJECUTADOS - 2024 |  |  | % EJECUTADO RECURSOS PROPIOS
[11 empty] | MES 1 |  | MES 2 |  | MES 3 |  | MES 4 |  | MES 5 |  | MES 6 |  | MES 7 |  | MES 8 |  | MES 9 |  | MES 10 |  | MES 11 |  | MES 12 |  | LOGRO | % CUMPLIMIENTO
[11 empty] | PLA | RES | PLA | RES | PLA | RES | PLA | RES | PLA | RES | PLA | RES | PLA | RES | PLA | RES | PLA | RES | PLA | RES | PLA | RES | PLA | RES | FECHA: | Fecha de corte: |  |  |  | Rubros Presupuestales | Recursos Propios | Recursos Gestionados | Recurso Humano |  |  | Recursos Propios | Recursos Gestionados | Recurso Humano
POLITICA GESTIÓN ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO - MIPG | Definir acciones que permitan identificar las diferenes condicones de salud de los funcionarios, practicante sy contratistas del Instituto, verificando los espacios de trabajo seguros para los diferentes funcionarios, practicantes y contratistas del Instituto. | Dar cumplimiento a las disposiciones establecidas dentro de la Resolución Nº 312 | 1. Realizar activamente la autoevaluación anual y/o seguimiento a la Resolución 0312 | 1 | Revisión Autoevaluación Resolución Nº 0312 / Autoevaluación Resolución Nº 0312 | 1 | 100% | Anual | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano | [22 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | Resultado evaluación anual Resolución Nº 0312 |  | 2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Generar un programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo | 2. Dar cumplimiento al cronograma de capacitaciones establecido para el mes evaluado | 2 | Capacitaciones ejecutada en el mes / Capacitaciones programada en el mes | 11 | 100% | Mensual | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9.091% | 9.091% |  | Cronograma de capacitaciones |  | 2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 90909.1 | 90909.1 | 0 | 0 | 9.091%
|  | Lograr la identificación de la caracteristicas sociodemograficas de los funcionarios, prancticantes y/o contratistas del Instituto | 3. Realizar la descripción sociodemográfica de los funcionarios | 3 | Encuestas descripción sociodemográfica realizadas / Encuestas descripción sociodemografica programada | 28 | 100% | Anual | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano |  |  | 28 | 28 | [20 empty] | 100% | 96.43% |  | Matriz con descripción sociodemografica |  | 2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 333333.3 | 333333.3 | 0 | 0 | 33.33%
|  | Contar con información que permita identificar el estado de salud de los trabajadores y actividades enfocadas a la preservación de la salud de los mismos | 4. Realizar la identificación de las condiciones de salud de los funcionarios, practicantes y/o contratistas | 4 | Informe de condiciones de salud de los funcionarios | 28 | 100% | Anual | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano | [20 empty] | 28 |  |  |  | 0% | 0% |  | Informe de condiciones de salud de los funcionarios
|  | Identificar lasprincipales falencias y riesgos epidemiologicos de los diferentes funcionarios, practicantes y contratistas del instituto | 5. Realizar la formulación, adopción, gestión y seguimiento de los PVE psicosocial y PVE osteomuscular necesarios para mejorar las condiciones de salud de los funcionarios, practicantes y contratistas del Instituto | 5 | PVE adoptados / PVE gestionados | 2 | 100% | Semestral | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 0% | 0% |  | Planes de Vigilancia Epidemiologica
|  | Contar con información que permita identificar conductas que desencadenen en accidentes de trabajo o enfermedades laborales | 6. Realizar la verificación mensual de accidentes que se presenten, así como la respectiva radicación ante ARL | 6 | N° de AT Y EL reportados/ N° de AT y EL ocurridos | 12 | 100% | Mensual | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 16.67% | 16.67% |  | Reporte e investigación de AT y EL |  | 2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 166666.6667 | 166666.6667 | 0 | 0 | 16.67%
|  |  | 7. Realizar la investigación de los diferentes accidentes y enfermedades laborales registradas | 7 | Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales / accidentes y enfermedades laborales presentadas | 12 | 100% | Mensual | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 16.67% | 16.67%
|  | Contar con mecanismos que permitan identificar los factores de frecuencia, severidad y prevalencia de los accidentes de trabajo, enfermedad laboral y mortalidad | 8. Medición de la frecuencia de la accidentalidad | 8 | Informe de medicion de frecuencia de accidentalidad realizado / Informe de medición de frecuencia de accidentalidad programada | 12 | 100% | Mensual | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 16.67% | 16.67% |  | Indicadores Accidentalidad |  | 2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 166666.6667 | 166666.6667 | 0 | 0 | 16.67%
|  |  | 9. Medición de la severidad de la accientalidad | 9 | Informe de medicion de severidad de accidentalidad realizada / Informe de medición de severidad de accidentalidad programada | 12 | 100% | Mensual | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 16.67% | 16.67%
|  |  | 10. Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo | 10 | Informe de medicion de mortalidad por accidente de trabajo realizado / informe de medición de mortalidad por accidente programado | 12 | 100% | Mensual | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 16.67% | 16.67%
|  |  | 11. Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral | 11 | Informe de medicion de prevalencia de la enfermedad laboral elaborado / informe de medición de prevalencia de EL programado | 12 | 100% | Mensual | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 16.67% | 16.67%
|  |  | 12. Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral | 12 | Informe de medicion de incidencia de la enfermedad laboral elaborado / Informe de medición de incidencia de enfermedad laboral programado | 12 | 100% | Mensual | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 16.67% | 16.67%
|  |  | 13. Medición del ausentismo por causa medica | 13 | Informe de medicion del ausentismo por causa medica realizado / Informe de medición del ausentismo medico programado | 12 | 100% | Mensual | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 16.67% | 16.67%
|  | Identificar las condiciones de segurdiad de las instalaciones, maquinaria y equipo (Vehículos) del instituto | 14. Realizar la inspección de las instalaciones, maquinaria y equipo (Vehiculos) del instituto de manera mensual | 14 | Nº de insprecciones realizadas / Nº inspecciones programadas | 12 | 100% | Mensual | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 16.67% | 16.67% |  | Inspecciones locativas, extintores, botiquin y vehiculares |  | 2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 12.5%
|  | Contar con instalaciones, maquinaria y equipo (Vehículos) en buenas condiciones para su uso diario | 15. Dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del cronograma de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipo | 15 | Nº de mantenimientos ejecutados / Nº de mantenimientos programados | 4 | 100% | Trimestral | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | Mantenimientos efectuados
|  | Contar con un instituto en constante mejora y evolucionando sistematicamente | 16. Contar con revisiones por la alta dirección con el fin de identificar con iformes que permitan evaluar el desarrollo de actividades anuales en temas de SST | 16 | Revisión por la dirección ejecutada / Revisión por Dirección programada | 1 | 100% | Anual | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano | [22 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | Revisión por la Dirección |  | 2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 17. Contar con acciones de mejora continua documentadas, que permitan la evolución continua del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 17 | Acciones de mejora continua ejecutadas / acciones de mejora continuas diseñadas | 1 | 100% | Anual | Subdirector Administrativo y Financiero | Gestión Talento Humano | [22 empty] | 1 |  | 0% | 0% |  | Formato de mejora continua
[6 empty] | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN METAS | [29 empty] | 15.03% |  |  |  | TOTALES RECURSOS |  |  |  | 7000000 | 882575.7333 | 882575.7333 | 0 | 0 | 12.61%
Elaboró: | ALEXANDRA ALDANA HERNÁNDEZ
Revisó: | ALEXANDRA ALDANA HERNÁNDEZ
Fecha: | 2024-01-31
Note on C10: Administrativa: OBJETIVO: Que se quiere conseguir del plan
Note on J10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El logro difiere en los 17 indicadores
Note on AR12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Establecer el rubro presupuestal por el que saldrán todos los planes, para que el valor coincida por lo planeado en el INVISBU, durante la vigencia 2023.
Note on AW13: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA: Dividir el valor de la actividad en la cantidad de veces que se repita la actividad
Note on AW18: Diego: 1.000.000/11
Note on AW19: Diego: (1.000.000/3)* No. de actividades ejecutadas
Note on AX19: Diego: (1.000.000/3)* No. de actividades ejecutadas